| ที่ 4 /ว. 2552 | โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง” |
| --- | --- |

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2552

##### เรื่อง	รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยระยะที่ 3

เรียน	…………………………………………………………

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สรุปวิธีการดำเนินงานในโครงการวิจัย ทั้ง 3 ระยะ

2. ผลการลงมติที่ผ่านการพิจารณา วิเคราะห์ และปรับประเด็นแล้วของแต่ละหมู่บ้าน

3. ตารางเปรียบเทียบ ประเด็นข้อตกลงในการจัดการงานศพ ตำบลไหล่หิน

4. ประเมินค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยประมาณ ของแต่ละประเด็นข้อตกลง

ตามโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง” ในระยะที่ 3 เป็นช่วงขยายผลซึ่งนักวิจัยร่วมในแต่ละหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในหมู่บ้านของตนอย่างมาก กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ การทำประชาคมเพื่อหาประชามติในแต่ละหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 24 – 26 ม.ค.52 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยหลักมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในกิจกรรมนี้อย่างมาก ด้วยการช่วยกำกับดูแล อธิบายด้วยเหตุผล ประสานงาน ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นต้น กระผมขอเป็นตัวแทนชาวบ้านหรือเพื่อนนักวิจัยร่วมของแต่ละหมู่บ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่ผ่านมา จนทำให้แต่ละหมู่บ้านมีประเด็นข้อตกลงสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นข้อตกลง เป็นข้ออ้าง เป็นภูมิคุ้มกัน  เป็นเกราะกำลัง ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ออกไปนอกลู่นอกทางความพอประมาณ หรือทางสายกลาง

กิจกรรมช่วงต่อไปที่คือ เวทีสรุปผลในแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ 1)บ้านแม่ฮวก เสาร์ที่ 21 กพ.52 20.00น. 2)บ้านมะกอก-นาบัว อาทิตย์ที่ 22 กพ.52  20.00น. 3)บ้านกิ่ว จันทร์ที่ 23 กพ.52  20.00น. 4)บ้านเข้าซ้อน ศุกร์ที่ 27 กพ.52 9.00 น. โดยการดำเนินการในกิจกรรมสรุปผลคือการบรรยาย ซึ่งมีนักวิจัยร่วมในแต่ละพื้นที่ และตัวแทนนักวิจัยหลักบางท่านเข้าไปนำเสนอภาพรวม และสรุปประเด็น ถ้านักวิจัยหลักท่านใดสะดวกก็ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในวันและเวลาดังกล่าว

หลังจากจัดเวทีสรุปผลในแต่ละหมู่บ้านแล้ว จะนำผลการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ร่วมลงนามเสนอให้สภาวัฒนธรรมตำบลไหลหิน จัดประชุมเพื่อพิจารณาประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการจัดการงานศพ ตำบลไหล่หิน หลังรับรองแล้วจะเสนอให้สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะคาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะร่วมลงนามโดยนายอำเภอเกาะคา

กิจกรรมใหญ่กิจกรรมสุดท้ายคือ จัดแถลงข่าวมอบเครื่องมือให้แต่ละหมู่บ้าน โดยจัดทำเครื่องมือที่จะมอบให้กับแต่ละหมู่บ้าน 3 อย่าง คือ ป้ายไวนิลสำหรับติดในงานศพ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดที่วัด และประกาศสภาวัฒนธรรมตำบลไหล่หิน โดยเชิญกำนันในอำเภอเกาะคามาร่วมเป็นเกียรติ และเชิญนายอำเภอมามอบ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 ตำบลไหล่หิน และงานนี้รวมนักวิจัยหลัก นักวิจัยร่วมทุกระยะทุกหมู่บ้าน

ส่วนการนัดหมายนักวิจัยหลักเข้าทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงนี้ยังไม่มี หากกำหนดการเรื่องประชุมสภาวัฒนธรรม หรือการจัดแถลงข่าวกำหนดได้ชัดเจน กระผมจะทำหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์)

###### หัวหน้าโครงการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง

##### โทรศัพท์  0-5426-5170 ต่อ 140,210 โทรสาร  0-54 26-5184 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1992-7223